## 계획표
팀명 | 그만무랑
팀장 | 최명진
팀원 | 김서영,소현아,이지환,이태화,조승호
주제 | 헬시플레저를 추구하는 건강식품 쇼핑몰
일정 | 프로젝트 계획서 |  | 분석/설계 |  | 구현/테스트 |  | 발표자료
| 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일
| 2023-03-13 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26
내용 | 1) 프로젝트 주제와 기능 구현 목표 확정 2) 주제에 맞는 세부적인 화면 구성 및 기능 회의 및 고안 후 컨펌 3) 컨펌한 기능들에 대해서 팀원들 간 역할 분담 진행 |  | 카카오 오븐을 통한 와이어프레임(깔끔한 UI와 기능 설계) ERDCloud를 통한 ERD 설계(요구사항 분석 및 개체 간의 관계를 정확하게 파악하여 적절한 데이터 베이스 설계) StarUML을 통한 유스케이스 다이어그램 설계 |  | 각자 분배한 기능에 맞춰 화면 구현 시작, 서로 협업하여 프로그래밍 하기 위해 가독성과 통일성을 지키기 위한 명명규칙 정함(변수명, 주석처리 등), 팀원 간 의사소통을 통한 연결된 코드 구현 기능 집중 |  | 프로젝트의 계획보고서를 통해 설계 및 구현 뒤에 모든 기능의 테스트 및 디버깅을 마치고 실제 구현 기능을 통해 발표를 위한 자료 작성
이름 | 역할
최명진 | DB 설계, 관리자 메인 및 통계 페이지, 관리자 상품관리(CRUD, 검색 및 카테고리 필터링, 상품 사진 업로드 및 수정), 관리자 주문관리(주문 리스트 카테고리 필터링, 주문 상세조회, 전체 검색 조회, 배송 상태 수정), 관리자 회원관리(리스트 필터링 조회, 회원 상세조회, 회원 정보 수정), 관리자 접근 필터, 공지사항 이미지 업로드, 찜목록 추가
소현아 | DB 설계, 관리자 페이지(리뷰 관리, 공지사항 관리, 1:1문의 관리)
이태화 | DB 설계, 상품 조회, 상품 상세 조회, 리뷰 작성, 상품 필터링, 상품 검색
조승호 | DB 설계, 메인페이지, 장바구니, 결제 및 결제 상세 페이지
김서영 | DB 설계, 회원가입, ID,PW 찾기, 내 문의 관리, 내 찜 목록 관리, 내 정보 관리
이지환 | DB 설계, 이메일 인증, 로그인 , 내 배송지 관리, 내 리뷰 관리, 내 구매목록 관리
개요 | 헬시 플레저란? 건강한과 기쁨을 합쳐 건강을 즐겁게 관리한다는 의미를 담고 있으며, 최근에 놀이처럼 즐겁고 재미있는 운동을 하거나 몸에 좋은 재료로 맛있게 만든 음식을 먹는 등 ‘지속 가능한 건강관리’를 하는 것입니다. 최근 기업들이 제로음료와 무가당, 저칼로리, 고단백 식단 같은 건강관리 식품을 MZ세대를 핵심 소비자 타겟으로 잡아 많은 상품들이 개발되고 있으며 실제로 국내 건강관리 시장 규모가 빠른 속도로 성장하고 있는 통계와 많은 상품들을 확인 할 수 있었습니다. 저희는 이러한 통계를 보고 헬시플레저에 맞는 식품들을 전문적으로 판매하는 쇼핑몰을 만들어보는 것은 어떨까 라는 생각으로 이 프로젝트를 기획하게 되었습니다.
구현기능 | 메인페이지 - 각 페이지로 이동, 네비게이션 바, 상품 조회(BEST, NEW), 회원가입/로그인), 찜한 목록 관리(하트표시) 장바구니 이동 마이페이지 - 내 배송지관리, 내 정보 관리, 내 문의관리, 내 리뷰 관리, 내 구매목록 관리 고객센터 - QnA, 공지사항, 1:1문의 관리자페이지 - 통계 조회, 회원 조회 `및 관리, 상품 CRUD, 고객센터 (1:1문의, 공지사항 CRUD) 장바구니 - 장바구니 수정, 삭제, 결제하기
설계의 주안점 | 사이트의 주제에 맞는 카테고리의 상품 선정 고객의 상품 구매 촉구 및 고객 유지를 위한 여러가지 방안 설계 판매 과정의 간소화, 찜 목록으로 고객의 리다이렉팅 유도 고객의 참여도를 늘리기 위한 반응형 설문 추가(설문 시 쿠폰 발급)
사용기술 및 개발환경 | WAS : Apache Tomcat 8.5.87 Database : Oracle 11g Development Tool : Eclipse, SQLDeveloper version 21.4.3, Visual Studio code Development Library : jQuery 3.6.3 Development Language : JAVA 8 , HTML5, CSS3, JavaScript Design Tool : Kakao Oven, StarUML, ERDCloud 형상관리 : Github API : 부트페이, DAUM 주소